## Guide
دليل ملف البيانات
الورقة | ما الذي تحتويه / كيف تُحدَّث
Config | اسم المشروع والمانح والشريك والتواريخ.
Sectors | القطاعات وألوانها.
Governorates | المحافظات. يمكن كتابة ملاحظة لكل محافظة في Note_AR / Note_EN وستظهر في الموقع عند اختيارها.
Indicators | تعريف المؤشرات فقط (الاسم والقطاع والوحدة). الأعمدة الرمادية محسوبة تلقائيًا.
Indicator_Data | هدف وإنجاز كل مؤشر لكل محافظة (صف لكل محافظة × مؤشر). هنا تُدخل الأرقام.
Activities | تعريف الأنشطة فقط. الأعمدة الرمادية مجاميع محسوبة.
Activity_Data | ميزانية وهدف وإنجاز وحالة كل نشاط لكل محافظة (صف لكل محافظة × نشاط). الحالة: Planned أو Ongoing أو Completed.
Allocations | أهداف وإنجاز الأفراد والأنشطة لكل محافظة وقطاع.
Updates | الأخبار. ضع الرابط في URL واجعل Published = Yes.
Summary | ملخص محسوب بالمعادلات لكل محافظة ولكل قطاع. لا يقرؤه الموقع.
قواعد عامة
الخلايا الرمادية | معادلات محسوبة، لا تعدّلها.
محافظة جديدة | أضفها في Governorates ثم أضف صفوفها في Indicator_Data وActivity_Data وAllocations. وسّع صفوف Summary إن لزم.
لا تغيّر | أسماء الأوراق ولا رؤوس الأعمدة (الصف الثالث) ولا قيم ID بعد استخدامها.
تنبيه مهم | الأرقام الحالية في Indicator_Data وActivity_Data قيم أولية: وُزّعت أرقام المشروع الأصلية على المحافظات بالتناسب مع أهداف الأفراد في Allocations (والإنجاز على المحافظات التي بدأ فيها التنفيذ). استبدلها بالأرقام الفعلية لكل محافظة.
تنبيه مهم | إنجاز المؤشرات الأصلي (مثل 3000 طفل في التعليم) لا يطابق مجموع الإنجاز في Allocations (417)، لذلك يتجاوز بعض المؤشرات هدفه في المحافظات التي بدأت. راجع الأرقام.

## Config
Config
Key | Arabic | English
ProjectName | الوصول لكل طفل في حالات الطوارئ | Reaching Every Child In Emergencies
Donor | منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف | United Nations Children’s Fund - UNICEF
Partner | منظمة صناع النهضة | Nahda Makers Organization
StartDate | 27 أغسطس 2026 | 27 August 2026
EndDate | 31 ديسمبر 2027 | 31 December 2027
LastUpdated | 10 أكتوبر 2026 | 10 October 2026

## Sectors
Sectors
ID | Arabic | English | Color
ALL | جميع القطاعات | All Sectors | #009FE3
EDU | التعليم | Education | #168CE5
CP | حماية الطفل | Child Protection | #7357C8
WATER | المياه | Water Supply | #20B8C1
SAN | الإصحاح والنظافة | Sanitation & Hygiene | #2AAE72
SBC | التغيير الاجتماعي والسلوكي | Social & Behaviour Change | #F2A528

## Governorates
Governorates
ID | Arabic | English | Note_AR | Note_EN
ALL | جميع المحافظات | All Governorates
ABY | أبين | Abyan
TAI | تعز | Taiz
DAL | الضالع | Ad Dali
HOD | الحديدة | Al Hodeidah
SHB | شبوة | Shabwah
ADE | عدن | Aden
LAH | لحج | Lahj

## Indicators
Indicators
ID | SectorID | Arabic | English | Unit_AR | Unit_EN | Target_Total | Actual_Total | Progress
I01 | EDU | الأطفال الذين حصلوا على فرص تعليم آمنة | Children accessing safe education opportunities | طفل | Children | 3900 | 3000 | 76.92%
I02 | EDU | المعلمون المدرّبون والمتلقون للحوافز | Teachers trained and receiving incentives | معلم | Teachers | 132 | 100 | 75.76%
I03 | CP | الأطفال المستفيدون من إدارة الحالة | Children receiving case management | طفل | Children | 300 | 150 | 50%
I04 | CP | الأشخاص المشاركون في التوعية بالحماية | People reached through protection awareness | شخص | People | 6000 | 2000 | 33.33%
I05 | WATER | الأشخاص المستفيدون من خدمات المياه | People reached with water services | شخص | People | 3900 | 1500 | 38.46%
I06 | SBC | المتطوعون المجتمعيون المدرّبون | Community volunteers trained | متطوع | Volunteers | 12 | 6 | 50%
I07 | SAN | المستفيدون من خدمات الإصحاح والنظافة | People accessing sanitation and hygiene services | شخص | People | 3900 | 1000 | 25.64%

## Indicator_Data
Indicator_Data
GovernorateID | IndicatorID | Target | Actual | Governorate | Indicator | Progress
ABY | I01 | 560 | 734 | أبين | الأطفال الذين حصلوا على فرص تعليم آمنة | 131.1%
ABY | I02 | 19 | 25 | أبين | المعلمون المدرّبون والمتلقون للحوافز | 131.6%
ABY | I03 | 43 | 37 | أبين | الأطفال المستفيدون من إدارة الحالة | 86.05%
ABY | I04 | 862 | 489 | أبين | الأشخاص المشاركون في التوعية بالحماية | 56.73%
ABY | I05 | 560 | 367 | أبين | الأشخاص المستفيدون من خدمات المياه | 65.54%
ABY | I06 | 2 | 2 | أبين | المتطوعون المجتمعيون المدرّبون | 100%
ABY | I07 | 560 | 245 | أبين | المستفيدون من خدمات الإصحاح والنظافة | 43.75%
TAI | I01 | 560 | 734 | تعز | الأطفال الذين حصلوا على فرص تعليم آمنة | 131.1%
TAI | I02 | 19 | 24 | تعز | المعلمون المدرّبون والمتلقون للحوافز | 126.3%
TAI | I03 | 43 | 37 | تعز | الأطفال المستفيدون من إدارة الحالة | 86.05%
TAI | I04 | 862 | 489 | تعز | الأشخاص المشاركون في التوعية بالحماية | 56.73%
TAI | I05 | 560 | 367 | تعز | الأشخاص المستفيدون من خدمات المياه | 65.54%
TAI | I06 | 2 | 1 | تعز | المتطوعون المجتمعيون المدرّبون | 50%
TAI | I07 | 560 | 244 | تعز | المستفيدون من خدمات الإصحاح والنظافة | 43.57%
DAL | I01 | 550 | 720 | الضالع | الأطفال الذين حصلوا على فرص تعليم آمنة | 130.9%
DAL | I02 | 19 | 24 | الضالع | المعلمون المدرّبون والمتلقون للحوافز | 126.3%
DAL | I03 | 42 | 36 | الضالع | الأطفال المستفيدون من إدارة الحالة | 85.71%
DAL | I04 | 846 | 480 | الضالع | الأشخاص المشاركون في التوعية بالحماية | 56.74%
DAL | I05 | 550 | 360 | الضالع | الأشخاص المستفيدون من خدمات المياه | 65.45%
DAL | I06 | 2 | 1 | الضالع | المتطوعون المجتمعيون المدرّبون | 50%
DAL | I07 | 550 | 240 | الضالع | المستفيدون من خدمات الإصحاح والنظافة | 43.64%
HOD | I01 | 620 | 812 | الحديدة | الأطفال الذين حصلوا على فرص تعليم آمنة | 131%
HOD | I02 | 21 | 27 | الحديدة | المعلمون المدرّبون والمتلقون للحوافز | 128.6%
HOD | I03 | 48 | 40 | الحديدة | الأطفال المستفيدون من إدارة الحالة | 83.33%
HOD | I04 | 954 | 542 | الحديدة | الأشخاص المشاركون في التوعية بالحماية | 56.81%
HOD | I05 | 620 | 406 | الحديدة | الأشخاص المستفيدون من خدمات المياه | 65.48%
HOD | I06 | 2 | 2 | الحديدة | المتطوعون المجتمعيون المدرّبون | 100%
HOD | I07 | 620 | 271 | الحديدة | المستفيدون من خدمات الإصحاح والنظافة | 43.71%
SHB | I01 | 550 | 0 | شبوة | الأطفال الذين حصلوا على فرص تعليم آمنة | 0%
SHB | I02 | 18 | 0 | شبوة | المعلمون المدرّبون والمتلقون للحوافز | 0%
SHB | I03 | 42 | 0 | شبوة | الأطفال المستفيدون من إدارة الحالة | 0%
SHB | I04 | 846 | 0 | شبوة | الأشخاص المشاركون في التوعية بالحماية | 0%
SHB | I05 | 550 | 0 | شبوة | الأشخاص المستفيدون من خدمات المياه | 0%
SHB | I06 | 1 | 0 | شبوة | المتطوعون المجتمعيون المدرّبون | 0%
SHB | I07 | 550 | 0 | شبوة | المستفيدون من خدمات الإصحاح والنظافة | 0%
ADE | I01 | 560 | 0 | عدن | الأطفال الذين حصلوا على فرص تعليم آمنة | 0%
ADE | I02 | 19 | 0 | عدن | المعلمون المدرّبون والمتلقون للحوافز | 0%
ADE | I03 | 43 | 0 | عدن | الأطفال المستفيدون من إدارة الحالة | 0%
ADE | I04 | 861 | 0 | عدن | الأشخاص المشاركون في التوعية بالحماية | 0%
ADE | I05 | 560 | 0 | عدن | الأشخاص المستفيدون من خدمات المياه | 0%
ADE | I06 | 2 | 0 | عدن | المتطوعون المجتمعيون المدرّبون | 0%
ADE | I07 | 560 | 0 | عدن | المستفيدون من خدمات الإصحاح والنظافة | 0%
LAH | I01 | 500 | 0 | لحج | الأطفال الذين حصلوا على فرص تعليم آمنة | 0%
LAH | I02 | 17 | 0 | لحج | المعلمون المدرّبون والمتلقون للحوافز | 0%
LAH | I03 | 39 | 0 | لحج | الأطفال المستفيدون من إدارة الحالة | 0%
LAH | I04 | 769 | 0 | لحج | الأشخاص المشاركون في التوعية بالحماية | 0%
LAH | I05 | 500 | 0 | لحج | الأشخاص المستفيدون من خدمات المياه | 0%
LAH | I06 | 1 | 0 | لحج | المتطوعون المجتمعيون المدرّبون | 0%
LAH | I07 | 500 | 0 | لحج | المستفيدون من خدمات الإصحاح والنظافة | 0%

## Activities
Activities
ID | SectorID | Arabic | English | Budget_Total | Target_Total | Actual_Total
A01 | EDU | المشاركة المجتمعية وتفعيل لجان التعليم | Community engagement and education committees | 49047 | 100 | 0
A02 | EDU | التعليم الاستدراكي وبناء قدرات المعلمين | Catch-up learning and teacher capacity building | 93672 | 132 | 0
A03 | EDU | حقائب التعلم ومساحات التعلم المؤقتة | Learning kits and temporary learning spaces | 242400 | 3900 | 0
A04 | CP | التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة | Explosive ordnance risk education | 73485 | 6000 | 0
A05 | CP | الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة | Psychosocial support and case management | 129580 | 300 | 0
A06 | WATER | تأهيل نقاط ومصادر المياه | Rehabilitation of water points and sources | 71706.2 | 3900 | 0
A07 | SBC | تدريب المتطوعين والتوعية المجتمعية | Volunteer training and community outreach | 26661 | 3900 | 0
A08 | SAN | توزيع حقائب النظافة | Distribution of hygiene kits | 12900 | 3900 | 0

## Activity_Data
Activity_Data
GovernorateID | ActivityID | Budget_USD | Target | Actual | Status | Governorate | Activity | SectorID
ABY | A01 | 7042.65 | 15 | 0 | Planned | أبين | المشاركة المجتمعية وتفعيل لجان التعليم | EDU
ABY | A02 | 13450.34 | 19 | 0 | Planned | أبين | التعليم الاستدراكي وبناء قدرات المعلمين | EDU
ABY | A03 | 34806.15 | 560 | 0 | Planned | أبين | حقائب التعلم ومساحات التعلم المؤقتة | EDU
ABY | A04 | 10551.69 | 862 | 0 | Planned | أبين | التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة | CP
ABY | A05 | 18606.36 | 43 | 0 | Planned | أبين | الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة | CP
ABY | A06 | 10296.28 | 560 | 0 | Planned | أبين | تأهيل نقاط ومصادر المياه | WATER
ABY | A07 | 3828.25 | 560 | 0 | Planned | أبين | تدريب المتطوعين والتوعية المجتمعية | SBC
ABY | A08 | 1852.31 | 560 | 0 | Planned | أبين | توزيع حقائب النظافة | SAN
TAI | A01 | 7042.65 | 14 | 0 | Planned | تعز | المشاركة المجتمعية وتفعيل لجان التعليم | EDU
TAI | A02 | 13450.34 | 19 | 0 | Planned | تعز | التعليم الاستدراكي وبناء قدرات المعلمين | EDU
TAI | A03 | 34806.15 | 560 | 0 | Planned | تعز | حقائب التعلم ومساحات التعلم المؤقتة | EDU
TAI | A04 | 10551.69 | 862 | 0 | Planned | تعز | التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة | CP
TAI | A05 | 18606.36 | 43 | 0 | Planned | تعز | الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة | CP
TAI | A06 | 10296.28 | 560 | 0 | Planned | تعز | تأهيل نقاط ومصادر المياه | WATER
TAI | A07 | 3828.25 | 560 | 0 | Planned | تعز | تدريب المتطوعين والتوعية المجتمعية | SBC
TAI | A08 | 1852.31 | 560 | 0 | Planned | تعز | توزيع حقائب النظافة | SAN
DAL | A01 | 6916.88 | 14 | 0 | Planned | الضالع | المشاركة المجتمعية وتفعيل لجان التعليم | EDU
DAL | A02 | 13210.15 | 19 | 0 | Planned | الضالع | التعليم الاستدراكي وبناء قدرات المعلمين | EDU
DAL | A03 | 34184.62 | 550 | 0 | Planned | الضالع | حقائب التعلم ومساحات التعلم المؤقتة | EDU
DAL | A04 | 10363.27 | 846 | 0 | Planned | الضالع | التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة | CP
DAL | A05 | 18274.1 | 42 | 0 | Planned | الضالع | الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة | CP
DAL | A06 | 10112.41 | 550 | 0 | Planned | الضالع | تأهيل نقاط ومصادر المياه | WATER
DAL | A07 | 3759.88 | 550 | 0 | Planned | الضالع | تدريب المتطوعين والتوعية المجتمعية | SBC
DAL | A08 | 1819.23 | 550 | 0 | Planned | الضالع | توزيع حقائب النظافة | SAN
HOD | A01 | 7797.21 | 16 | 0 | Planned | الحديدة | المشاركة المجتمعية وتفعيل لجان التعليم | EDU
HOD | A02 | 14891.45 | 21 | 0 | Planned | الحديدة | التعليم الاستدراكي وبناء قدرات المعلمين | EDU
HOD | A03 | 38535.39 | 620 | 0 | Planned | الحديدة | حقائب التعلم ومساحات التعلم المؤقتة | EDU
HOD | A04 | 11682.23 | 954 | 0 | Planned | الحديدة | التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة | CP
HOD | A05 | 20599.9 | 48 | 0 | Planned | الحديدة | الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة | CP
HOD | A06 | 11399.45 | 620 | 0 | Planned | الحديدة | تأهيل نقاط ومصادر المياه | WATER
HOD | A07 | 4238.41 | 620 | 0 | Planned | الحديدة | تدريب المتطوعين والتوعية المجتمعية | SBC
HOD | A08 | 2050.77 | 620 | 0 | Planned | الحديدة | توزيع حقائب النظافة | SAN
SHB | A01 | 6916.88 | 14 | 0 | Planned | شبوة | المشاركة المجتمعية وتفعيل لجان التعليم | EDU
SHB | A02 | 13210.15 | 18 | 0 | Planned | شبوة | التعليم الاستدراكي وبناء قدرات المعلمين | EDU
SHB | A03 | 34184.62 | 550 | 0 | Planned | شبوة | حقائب التعلم ومساحات التعلم المؤقتة | EDU
SHB | A04 | 10363.27 | 846 | 0 | Planned | شبوة | التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة | CP
SHB | A05 | 18274.1 | 42 | 0 | Planned | شبوة | الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة | CP
SHB | A06 | 10112.41 | 550 | 0 | Planned | شبوة | تأهيل نقاط ومصادر المياه | WATER
SHB | A07 | 3759.88 | 550 | 0 | Planned | شبوة | تدريب المتطوعين والتوعية المجتمعية | SBC
SHB | A08 | 1819.23 | 550 | 0 | Planned | شبوة | توزيع حقائب النظافة | SAN
ADE | A01 | 7042.65 | 14 | 0 | Planned | عدن | المشاركة المجتمعية وتفعيل لجان التعليم | EDU
ADE | A02 | 13450.34 | 19 | 0 | Planned | عدن | التعليم الاستدراكي وبناء قدرات المعلمين | EDU
ADE | A03 | 34806.15 | 560 | 0 | Planned | عدن | حقائب التعلم ومساحات التعلم المؤقتة | EDU
ADE | A04 | 10551.69 | 861 | 0 | Planned | عدن | التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة | CP
ADE | A05 | 18606.36 | 43 | 0 | Planned | عدن | الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة | CP
ADE | A06 | 10296.27 | 560 | 0 | Planned | عدن | تأهيل نقاط ومصادر المياه | WATER
ADE | A07 | 3828.25 | 560 | 0 | Planned | عدن | تدريب المتطوعين والتوعية المجتمعية | SBC
ADE | A08 | 1852.31 | 560 | 0 | Planned | عدن | توزيع حقائب النظافة | SAN
LAH | A01 | 6288.08 | 13 | 0 | Planned | لحج | المشاركة المجتمعية وتفعيل لجان التعليم | EDU
LAH | A02 | 12009.23 | 17 | 0 | Planned | لحج | التعليم الاستدراكي وبناء قدرات المعلمين | EDU
LAH | A03 | 31076.92 | 500 | 0 | Planned | لحج | حقائب التعلم ومساحات التعلم المؤقتة | EDU
LAH | A04 | 9421.16 | 769 | 0 | Planned | لحج | التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة | CP
LAH | A05 | 16612.82 | 39 | 0 | Planned | لحج | الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة | CP
LAH | A06 | 9193.1 | 500 | 0 | Planned | لحج | تأهيل نقاط ومصادر المياه | WATER
LAH | A07 | 3418.08 | 500 | 0 | Planned | لحج | تدريب المتطوعين والتوعية المجتمعية | SBC
LAH | A08 | 1653.84 | 500 | 0 | Planned | لحج | توزيع حقائب النظافة | SAN

## Allocations
Allocations
GovernorateID | SectorID | People_Target | People_Actual | Activities_Target | Activities_Actual | Governorate | Sector | People_Progress
ABY | EDU | 560 | 300 | 93 | 55 | أبين | التعليم | 53.57%
ABY | CP | 560 | 50 | 93 | 6 | أبين | حماية الطفل | 8.929%
ABY | WATER | 560 | 50 | 93 | 64 | أبين | المياه | 8.929%
ABY | SAN | 560 | 56 | 93 | 2 | أبين | الإصحاح والنظافة | 10%
ABY | SBC | 560 | 65 | 93 | 23 | أبين | التغيير الاجتماعي والسلوكي | 11.61%
TAI | EDU | 560 | 5 | 93 | 3 | تعز | التعليم | 0.8929%
TAI | CP | 560 | 56 | 93 | 23 | تعز | حماية الطفل | 10%
TAI | WATER | 560 | 61 | 93 | 5 | تعز | المياه | 10.89%
TAI | SAN | 560 | 65 | 93 | 94 | تعز | الإصحاح والنظافة | 11.61%
TAI | SBC | 560 | 55 | 93 | 66 | تعز | التغيير الاجتماعي والسلوكي | 9.821%
DAL | EDU | 550 | 56 | 92 | 20 | الضالع | التعليم | 10.18%
DAL | CP | 550 | 661 | 92 | 30 | الضالع | حماية الطفل | 120.2%
DAL | WATER | 550 | 103 | 92 | 55 | الضالع | المياه | 18.73%
DAL | SAN | 550 | 3 | 92 | 66 | الضالع | الإصحاح والنظافة | 0.5455%
DAL | SBC | 550 | 311 | 92 | 48 | الضالع | التغيير الاجتماعي والسلوكي | 56.55%
HOD | EDU | 620 | 56 | 103 | 65 | الحديدة | التعليم | 9.032%
HOD | CP | 620 | 65 | 103 | 88 | الحديدة | حماية الطفل | 10.48%
HOD | WATER | 620 | 656 | 103 | 94 | الحديدة | المياه | 105.8%
HOD | SAN | 620 | 6 | 103 | 59 | الحديدة | الإصحاح والنظافة | 0.9677%
HOD | SBC | 620 | 6 | 103 | 98 | الحديدة | التغيير الاجتماعي والسلوكي | 0.9677%
SHB | EDU | 550 | 0 | 92 | 0 | شبوة | التعليم | 0%
SHB | CP | 550 | 0 | 92 | 0 | شبوة | حماية الطفل | 0%
SHB | WATER | 550 | 0 | 92 | 0 | شبوة | المياه | 0%
SHB | SAN | 550 | 0 | 92 | 0 | شبوة | الإصحاح والنظافة | 0%
SHB | SBC | 550 | 0 | 92 | 0 | شبوة | التغيير الاجتماعي والسلوكي | 0%
ADE | EDU | 560 | 0 | 93 | 0 | عدن | التعليم | 0%
ADE | CP | 560 | 0 | 93 | 0 | عدن | حماية الطفل | 0%
ADE | WATER | 560 | 0 | 93 | 0 | عدن | المياه | 0%
ADE | SAN | 560 | 0 | 93 | 0 | عدن | الإصحاح والنظافة | 0%
ADE | SBC | 560 | 0 | 93 | 0 | عدن | التغيير الاجتماعي والسلوكي | 0%
LAH | EDU | 500 | 0 | 83 | 0 | لحج | التعليم | 0%
LAH | CP | 500 | 0 | 83 | 0 | لحج | حماية الطفل | 0%
LAH | WATER | 500 | 0 | 83 | 0 | لحج | المياه | 0%
LAH | SAN | 500 | 0 | 83 | 0 | لحج | الإصحاح والنظافة | 0%
LAH | SBC | 500 | 0 | 83 | 0 | لحج | التغيير الاجتماعي والسلوكي | 0%

## Updates
Updates
ID | Date_AR | Date_EN | Title_AR | Title_EN | Summary_AR | Summary_EN | URL | Published
U001 | 10 أكتوبر 2026 | 10 October 2026 | إطلاق لوحة متابعة المشروع | Project dashboard launched | تعرف على معلومات المشروع ومؤشراته وأنشطته. | Explore project information, indicators and activities. | https://nahdamakers.org/ | Yes
U002 | [7 empty] | No

## Summary
Summary
GovernorateID | Governorate | People_Target | People_Actual | People_Progress | Activities_Target | Activities_Actual | Budget_USD
ABY | أبين | 2800 | 521 | 18.61% | 465 | 150 | 100434.03
TAI | تعز | 2800 | 242 | 8.643% | 465 | 191 | 100434.03
DAL | الضالع | 2750 | 1134 | 41.24% | 460 | 219 | 98640.54
HOD | الحديدة | 3100 | 789 | 25.45% | 515 | 404 | 111194.81
SHB | شبوة | 2750 | 0 | 0% | 460 | 0 | 98640.54
ADE | عدن | 2800 | 0 | 0% | 465 | 0 | 100434.02
LAH | لحج | 2500 | 0 | 0% | 415 | 0 | 89673.23
Total |  | 19500 | 2686 | 13.77% | 3245 | 964 | 699451.2
By sector
SectorID | Sector | People_Target | People_Actual | People_Progress | Activities_Target | Activities_Actual | Budget_USD
EDU | التعليم | 3900 | 417 | 10.69% | 649 | 143 | 385119
CP | حماية الطفل | 3900 | 832 | 21.33% | 649 | 147 | 203065
WATER | المياه | 3900 | 870 | 22.31% | 649 | 218 | 71706.2
SAN | الإصحاح والنظافة | 3900 | 130 | 3.333% | 649 | 221 | 12900
SBC | التغيير الاجتماعي والسلوكي | 3900 | 437 | 11.21% | 649 | 235 | 26661
Total |  | 19500 | 2686 | 13.77% | 3245 | 964 | 699451.2
All cells on this sheet are formulas calculated from Allocations and Activity_Data. The website does not read this sheet.